**Proje Başlatma ve Planlama Aşamaları Üç Nokta Tahmini**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Faaliyet | Öncelik | Kötümser Tahmin | Ortalama Tahmin | İyimser Tahmin | Üç Nokta Tahmini |
| 1 | Proje Kapsamının Belirlenmesi | - | 5 | 3 | 2 | 3.16 |
| 2 | Takım Üyelerinin Tanımlanması | 1 | 4 | 2 | 1.5 | 2.25 |
| 3 | Gantt Şeması Hazırlama | 2 | 7 | 4 | 2.5 | 4.25 |
| 4 | Kullanıcı Gereksinimlerinin Belirlenmesi | 2,3 | 11 | 8 | 6 | 8.16 |
| 5 | Proje Araçlarının Belirlenmesi | 3,4 | 5 | 3 | 1.5 | 3.08 |
| 6 | İş Akışlarının Belirlenmesi | 5 | 6 | 3 | 2.5 | 3.41 |
| 7 | Web Platformunun İşlevlerinin Planlanması | 6 | 5.5 | 4 | 3 | 4.08 |
| 8 | UI/UX Tasarım Sürecinin Başlatılması | 7 | 7 | 4 | 3.5 | 4.41 |
| 9 | Veri Tabanı Gereksinimlerinin Belirlenmesi | 7 | 8 | 5 | 4 | 5.33 |
| 10 | Psikolog Başvuru ve Eşleştirme Sürecinin Tasarlanması | 7 | 6 | 4 | 2.8 | 4.13 |
| 11 | Proje Planının Gözden Geçirilmesi | 8,9,10 | 6 | 5 | 3.2 | 4.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Faaliyet | Öncelik | Kötümser Tahmin | Ortalama Tahmin | İyimser Tahmin | Üç Nokta Tahmini |
| 12 | Kullanıcı Testlerinin İyileştirilmesi | 11 | 8 | 5 | 4.5 | 5.41 |
| 13 | Veri Tabanı Tasarımının Son Hali | 9 | 10 | 7 | 5.8 | 7.3 |
| 14 | Eşleştirme Algoritmalarının Analizi ve Tasarımı | 13 | 9 | 7 | 5 | 7 |
| 15 | Psikologlar İçin Etik ve Gizlilik Kurallarının Belirlenmesi | 10 | 6.5 | 5 | 4 | 5.08 |
| 16 | Web Sitesinin Teknik Gereksinimlerinin Tamamlanması | 11 | 7 | 6 | 4.5 | 5.91 |
| 17 | Proje Bütçesinin Yeniden Değerlendirilmesi | 16 | 8 | 5 | 3.8 | 5.3 |

**Analiz Aşaması Üç Nokta Tahmini**

**Ceren Şahin / B221306386**